Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 26»

Программа информатизации 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26»

на 2006 – 2010гг.

Магнитогорск 2006г.

Паспорт программы

| Наименование программы | – | Программа информатизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» |
| --- | --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | – | Устав школы, Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы |
| Заказчик программы | – | Администрация МОУ «СОШ № 26» |
| Разработчики программы | – | Н.Л. Юрьева – директор МОУ «СОШ № 26», Л.Е. Троицкая – зам. директора по УВР МОУ «СОШ № 26», Е.В. Лапшина – учитель информатики МОУ «СОШ № 26» |
| Сроки реализации программы | – | 2006г. – 2010г. |
| Контроль за исполнением программы | – | Н.Л. Юрьева – директор МОУ «СОШ № 26» |

- Состояние проблемы

Глобальная информатизация общества будет одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.

Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной. Поэтому программа информатизации МОУ  «СОШ № 26» основана на следующих нормативных документах: Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)», Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы, Устав школы.

На настоящий момент можно привести следующие оценки состояния информатизации образовательного учреждения:

| Раздел 1. Общие сведения |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Челябинская область |
| 2 | Полное название учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» |
| 3 | Почтовый адрес | г. Магнитогорск, пр. Ленина 58/2 |
| 4 | Количество используемых абонентских телефонных номеров | 2 |
| 5 | Адрес электронной почты | Sch26@mgn.ru Centr26@mgn.ru |
| 6 | Интернет-сайт | — |
| 7 | Численность учащихся | 411 (2005-2006 уч.год) |

| Раздел 2. Техническая оснащенность |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 8 | Количество компьютеров (всего) | 16 (1 в нерабочем состоянии) |
| 9 | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 12 |
| 10 | Количество компьютеров, используемых в административных целях | 3 |
| 11 | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | 1 |
| 12 | Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях) | 12 |
| 13 | Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 0 |
| 14 | Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы | Сеть существует в пределах компьютерного класса |
| 15 | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 12 |
| 16 | Количество IBM-совместимых компьютеров аналогичных Intel Pentium I и ниже с монитором | 13 (1 в нерабочем состоянии) |
| 17 | Количество IBM-совместимых компьютеров выше Intel Pentium I с монитором | 3 |
| 18 | Количество компьютеров других платформ | – |
| 19 | Количество принтеров | 3 |
| 20 | Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе | 0 |
| 21 | Количество сканеров | 1 |

| Раздел 3. Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 22 | Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (количество) | 122 |
| 23 | Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |
| 24 | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |
| 25 | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | нет |
| 26 | Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | нет |
| 27 | Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | нет |

| Раздел 4. Доступ в Интернет |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 28 | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| 29 | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 2 |
| 30 | Вид подключения: | выделенная линия в компьютерном классе, модемное подключение у секретаря |

- Цель программы

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

- Задачи программы

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутригородских и межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;

  - обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);

  - автоматизация учета кадров;

  - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

  - оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

  - планирование и организация летнего и зимнего отдыха;

  - проведение олимпиад и спортивных соревнований;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

- Направления реализации программы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |
|  | Разработка проекта создания единого информационного пространства МОУ «СОШ № 26» | Март-май 2006г. | директор, зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Создание единого информационного-образовательного пространства школы | 2008г. | директор, зам. директора по УВР, секретарь | ОУ+ привлеченные средства |
|  | Ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | 2006-2010гг | Зав. библиотекой | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями методистов ГМЦ, по использованию ЦОР на учебных занятиях | 2006-2010гг | Зам. директора по УВР (или информатизации) | ОУ |
|  | Проведение пед. советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый уч. год не менее 2р. (установочный – сентябрь, итоговый – май) | Зам. директора по УВР (или информатизации) | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | ежемесячно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | каждый уч. год | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | каждую четверть | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2008-2010гг. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ с 1 по 11 кл. | 2007г. | директор, зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Проведение элективных курсов по информатике и ИКТ в 9-11кл. | 2006-2010г | зам. директора по УВР, уч. информатики | ОУ |
|  | Поддержка профилизации ОУ по информационно-технологическому профилю | 2006-2010г | зам. директора по УВР, уч. информатики | ОУ + привлеченные средства |
|  | Создание и поддержка сайта МОУ «СОШ № 26» | 2007-2010гг | зам. директора по УВР (или информатизации), уч. информатики | ОУ, УО+привлеченные средства (услуги по размещению сайта в Интернете) |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2006г. | Директор | ОУ |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | до 2008г. | зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Введение должности зам. директора по информатизации или осуществление доплаты зам. директору по УВР за исполнение обязанностей по организации процесса информатизации ОУ |  | директор | УО ОУ(бюджет или привлеченные средства) |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2006-2010гг. | зав. библиотекой, зам. директора по УВР | РФ (в рамках проекта) |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2006-2010гг. | зав. библиотекой, учителя предметники | Бюджет ОУ + привлеченные средства (платные образовательные услуги) |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2008-2010гг | Учителя-предметники, зам. директора по УВР (или информатизации) | Бюджет ОУ (премии учителям) |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9 кл. с использованием ИКТ | ежегодно | кл. руковод., уч. информатики | ОУ, родители, привлеченные средства |
|  | Проведение «Недели информатики и ИКТ» | ежегодно | учитель информатики | ОУ |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, начиная с 2007г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Создание «Научного общества учащихся школы № 26» | 2007г. | зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | начиная с 2007г. | учителя-предметники, учитель информатики | ОУ, оплата Интернета – УО (100Мб в мес.) |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |
|  | Реализация платных образовательных услуг по информатике и ИКТ | ежегодно | уч. информатики | Привлеченные средства родителей |
|  | Приобретение жесткого диска (20-40 Гб) для компьютера учащихся | 2006г. | уч. информатики, зам. директора по АХЧ | ОУ + привлеченные средства |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | 2006-2010гг. | уч. информатики, инженер, лаборант, зам. директора по АХЧ | ОУ |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | По мере необходимости | уч. информатики, инженер, лаборант | бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Приобретение компьютера (ноутбука) для директора ОУ и создание автоматизированного рабочего места (АРМ) администратора на его базе | 2006г. | Зам. директора по АХЧ | средства РФ (в рамках проекта информатизации ОУ) |
|  | Приобретение компьютера для зам. директора по УВР и создание АРМ администратора на его базе | 2006-2007г. | Зам. директора по АХЧ | бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор) | 2008-2010гг. | директор, зам. директора по АХЧ | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |
|  | Приобретение нового компьютерного класса (13 компьютеров=1 АРМ учителя информатики + 12 комп. учащихся)) | 2008-2010гг. | Директор, зам. директора по АХЧ | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |
|  | Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером (компьютерный класс, секретарь, директор, зам. директора по УВР, АРМ учителей-предметников, библиотека) | 2008-2010гг. | Зам. директора по УВР (или информатизации), инженер, лаборант | бюджет ОУ + привлеченные средства |

- Ожидаемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение рейтинга школы.